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ЗВІТ
про виконання у 2022-2024 роках Програми здійснення землеустрою на території Краснокутської селищної ради на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2641-VIII (зі змінами)
Програма здійснення землеустрою на території Краснокутської селищної ради на 2022-2024 роки (далі Програма) розроблена згідно із Земельним, Водним та Бюджетним кодексами України, Законами України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» з урахуванням внесених змін до них.

Метою та завданням Програми є забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Краснокутської селищної ради, врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні.
Відповідальний виконавець Програми – відділ земельних відносин апарату Краснокутської селищної ради.

Реалізацію Програми передбачено здійснювати за рахунок:
· коштів бюджету територіальної громади;

· коштів інших джерел, не заборонених законодавством.

В Програму вносилися зміни, які були затверджені наступними рішеннями Краснокутської селищної ради:

у 2022 році –ХХІ сесія VIII скликання від 16 лютого 2022 року № 4289-VIII, ХХVІ сесія VIII скликання від 12 грудня 2022 року № 4820-VIII;
у 2023 році - ХХХ сесія VIII скликання від 12 квітня 2023 року № 4986-VIII, ХХХІІІ сесія VIII скликання від 15 серпня 2023 року № 5244-VIII, ХХХV сесія VIII скликання від 24 жовтня 2023 року № 5399-VIII, ХХХVІІ сесія VIII скликання від 27 листопада 2023 року № 5508-VIII;
у 2024 році – ХLІ сесія VIII скликання від 6 березня 2024 року № 5836-VIII, ХLІV сесія VIII скликання від 13 червня 2024 року № 6091-VIII, ХLVІІІ сесія VIII скликання від 17 жовтня 2024 року № 6441-VIII.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми  усього 15 792,677 тис.грн, у тому числі по роках:
2022 рік
Передбачено Програмою на проведення заходів: 2 938,011 тис. грн. 
Виконання заходів Програми 0%.                                                       
2023 рік

У 2023 році заплановано Програмою проведення заходів на суму 5721,666 тис.грн. 
Виділено коштів на проведення робіт за Програмою у сумі 1542,914 тис.грн.

Використано коштів на наступні заходи Програми у сумі 1312,455 тис.грн: 
· розроблено 2 технічні документації щодо інвентаризації земель;

·  виготовлено технічні документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів села Качалівка, села Костянтинівка селища Дублянка;

·  Розпочаті роботи з розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади;

·  розроблено 8 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ;

· розроблено програмне забезпечення доступу до інформаційної системи, яка містить інформацію з державних реєстрів та кадастрів щодо земельних ділянок, електронну мапу полів в сільськогосподарському обробітку, аналітичні показники землекористування.
Виконання Програми з урахуванням виділених коштів у 2023 році 85 %.
                                                     2024 рік
У 2024 році Програмою заплановано на проведення заходів на суму 7133,0 тис.грн.

Виділено коштів на проведення заходів Програми у сумі 1113,6 тис.грн.

Проведені наступні заходи Програми на суму1046,8 тис.грн: 
· виготовлено 8 технічних документацій щодо інвентаризації земель;

·  завершено розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території територіальної громади;
·  розроблено 7 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
·  проведено експертну грошову оцінку 4 земельних ділянок;
·  виготовлено 2 паспорта водних об’єктів;
·  проведено оновлення програмного забезпечення доступу до інформаційної системи, яка містить інформацію з державних реєстрів та кадастрів щодо земельних ділянок, електронну мапу полів в сільськогосподарському обробітку, аналітичні показники землекористування;
· розроблено програмне забезпечення геоінформаційного порталу Краснокутської селищної територіальної громади з подальшим її наповненням геопросторовими даними з метою управління ресурсами територіальної громади;
·  виготовлено технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж населених пунктів села Сонцедарівка, селища Дублянка.
 Виконано Програму з урахуванням виділених коштів у 2024 році на 94 %.
У зв’язку з обмеженим фінансуванням Програми у 2024 році утворилась кредиторська заборгованість у сумі 432,573 тис.грн, погашення якої заплановано на 2025 рік згідно Програми здійснення землеустрою на території Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки.

Програма здійснення землеустрою на території Краснокутської селищної ради на 2022-2024 роки виконана на 15%. Профінансована програма на 17 %.  
Начальник відділу земельних відносин 

апарату Краснокутської селищної ради                                                   Ірина БОРЯК
